## RIESGO PSICOSOCIAL
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL
PROGRAMA DE RIESGO PSICOSOCIAL
Código: |  | PG-GI-05 | Versión: |  | 1 |  |  | Vigencia: | [5 empty] | 27 de diciembre de 2022 | [12 empty] | Página |  |  |  | 1 de 1
"Nombre del cronograma"
OBJETIVO | [14 empty] | ALCANCE
Desarrollar actividades para la prevención en los trabajadores de COONFIE de los potenciales efectos sobre la salud causados por la exposición ocupacional a riesgo psicosocial, mediante la identificación, evaluación y/o intervención del factor de riesgo, así como el seguimiento y educación de la población expuesta. | [14 empty] | Revisión de las actividades pertenecientes al Comité de Convivencia Laboral, seguimiento y control de los registros y de los posibles hallazgos.
INDICADORES
OBJETIVO DEL INDICADOR |  |  |  |  | INDICADOR |  |  |  |  | TIPO DE INDICADOR | [9 empty] | FORMULA | [9 empty] | META
Ejecutar el total de las actividades programadas |  |  |  |  | Cumplimiento |  |  |  |  | Resultado | [9 empty] | (Nº de Actividades Ejecutadas / Nº de Actividades Programadas) x 100 | [9 empty] | Cumplir con el 80% de las actividades programadas para el año 2022
Mitigar la frecuencia de accidentalidad |  |  |  |  | Gestion de accidentaldiad y la enfermedad |  |  |  |  | Resultado | [9 empty] | (No. de casos nuevos (ACOSO LABORAL) / No total de trabajadores expuestos)*100 (No. de casos nuevos + Antiguos (ACOSO LABORAL) / No total de trabajadores expuestos)*100 | [9 empty] | No mayor al 20%
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES - HACER
NO. | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | CARGO / PROCESO | FRECUENCIA DE EJECUCION | Rec. |  | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  | RESULTADOS / OBSERVACIONES
[5 empty] | SI | NO | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
1 | Verificación de los requisitos legales, aplicación de la bateria psicosocial. | Analista SST | SIG | bar: P to P
| Verificación de los resultados arrojados en la aplicación de la bateria psicosocial. | Analista SST - Psicologa externa | SIG | bar: P to E
| Revisión y actualización del programa de riesgo psicosocial de acuerdo a los resultados arrojados. | Analista SST | SIG | bar: P to E
| Revisión de FO-GI-01 política de preveción del acoso laboral | Equipo SIG | SIG | bar: P
| Revisión de GE-DE-15 política desconexión laboral |  | SIG
| Revisión y actualización de la matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración del riesgo. | Analista - Copasst | SIG | bar: P to E; P to E
| Resultados de la bateria psicosocial. | Analista SST - Psicologa externa | SIG | [27 empty] | RIESGO BAJO - SEPTIEMBRE 2023
| FO-GI-01 Politica de prevención de acoso laboral | Equipo SIG | SIG | bar: P
| GE-DE-15 Politica desconexión laboral |  | SIG
| Programa de Riesgo Psicosocial. | Analista SST | SIG | bar: P to E
| Resultados de gestión del CCL | Analista SST | SIG | bar: P to E; P to E; P to E; P to E
| Resultados trimestrales | Analista SST | SIG | bar: P to E; P to E; P to E; P to E
| Reuniones del CCL | Analista SST | SIG | bar: P to E; P to E; P to E; P to E
| Desempeño laboral desde el rol dentro de la organización | Equipo SIG | SIG | bar: P to E
| Día de la Familia | Subgerente Administrativo | ADMINISTRATIVO | bar: P to E
| Jornadas de relajación |  | SIG | bar: P to E
| Canales de comunicación | CCL | SIG | bar: P to E; P to E; P to E; P to E
| Pausas activas - juego mental | Analista SST | SIG | bar: P to E; P to E
| Festividades san pedrinas | Subgerente Administrativo | ADMINISTRATIVO | bar: P to E
| Navidad | Subgerente Administrativo | ADMINISTRATIVO | bar: P to E
| Jornadas ludico-recreativas | Analista - Copasst | SIG | bar: P to E
| Técnicas de relajación | Analista SST | SIG | bar: P to E
| Comunicación asertiva | Analista SST | SIG
| Manejo y resolucion de conflictos | Analista SST - CCL | SIG | bar: P to E; P to E
| Trabajo en equipo | Analista SST | SIG | bar: P to E
| Adaptación del cambio | Equipo SIG | SIG | bar: P to P
| Conductas que constituyen un acoso laboral | Analista SST - CCL | SIG | bar: P to E; P to E; P to E; P to E
| Prevención en la salud mental (Covid 19 - Viruela del mono) | Analista SST | SIG | bar: P to E; P to E; P to E; P to E; P to E; P to E
| Manejo de estrés | Analista SST | SIG | bar: P to E
| Fortalecimiento de equipos de trabajo | Analista SST | SIG | bar: P
| Infome de gestión trimestral del Comité de Convivencia Laboral | Analista SST - CCL | SIG | bar: P to E; P to E; P to E; P to E
| Infome de gestión anual del CCL | Analista SST - CCL | SIG | bar: P to E
| Seguimiento de casos por acoso laboral. Verificación buzón de quejas por acoso. | Analista SST - CCL | SIG | bar: P to E; P to E; P to E; P to E
| Monitoreo y seguimiento del programa - revisión del cumplimiento de los objetivos. | Analista SST | SIG | bar: P
| Analisis de resultados del programa, informes. | Analista SST | SIG | bar: P
| Ajustes del programa | Analista SST | SIG | bar: P
[5 empty] | P: ENE; P: FEB; P: MAR; P: ABR; P: MAY; P: JUN; P: JUL; P: AGO; P: SEP; P: OCT; P: NOV; P: DIC | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | ACTIVIDADES EJECUTADAS
TOTAL ACTIVIDADES | [6 empty] | 4 | 4 | 10 | 10 | 3 | 3 | 5 | 5 | 11 | 11 | 4 | 4 | 3 | 3 | 9 | 9 | 3 | 3 | 5 | 5 | 14 | 14 | 12 | 4 | 83 | 75
% DE CUMPLIMIENTO |  |  |  |  | P: 100%; P: 100%; P: 100%; P: 100%; P: 100%; P: 100%; P: 100%; P: 100%; P: 100%; P: 100%; P: 100%; P: 33.33% | 90.36%
FIRMA |  |  | FIRMA |  | P: EQUIPO SIG; P: REPRESENTANTE LEGAL
VERIFICAR
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO |  |  |  |  | E: ANALISIS Y TENDENCIA
ACTIVIDADES EJECUTADAS / ACTIVIDADES PROGRAMADAS |  |  |  |  | E: ANALISIS TRIMESTRAL
TRIMESTRE EVALUADO |  | NUMERO ACTIVIDADES PROGRAMADAS | NUMERO ACT. EJECUTADAS | % CUMPLIMIENTO | E: Primer Trimestre:
PRIMER TRIMESTRE |  | 17 | 17 | 100% | E: Segundo Trimestre:
SEGUNDO TRIMESTRE |  | 20 | 20 | 100%
TERCER TRIMESTRE |  | 15 | 15 | 100% | E: Tercer Trimestre:
CUARTO TRIMESTRE |  | 31 | 23 | 74.19%
TOTAL ACTIVIDADES |  | 83 | 75 | 90.36% | E: Cuarto Trimestre:
ACTUAR
ACTIVIDADES |  |  | RESPONSABLE |  | SI: ENE; P: FEB; P: MAR; P: ABR; P: MAY; P: JUN; P: JUL; P: AGO; P: SEP; P: OCT; P: NOV; P: DIC; P: RESULTADOS
Seguimiento al cumplimiento del Plan de Trabajo anual, mejoras. |  |  | EQUIPO SIG |  | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 14 | 0 | 4

## INSTRUCTIVO
INSTRUCTIVO DE DILIGENCIAMIENTO
OBJETIVO |  |  | Registrar el objetivo y las actividadedes necesarias para el cumplimiento del objetivo
CONTROL Y ARCHIVO |  |  | Debe ser deligenciado y controlado por el lider del proceso y cuando sea necesario por el equipo de lideres de procesos.El archivo estará a cargo del equipo SIG.
CRITERIOS PARA UN CORRECTO DILIGENCIAMIENTO
1 | OBJETIVO |  | Diligenciar el objetivo o el fin necesario para desarrollar el plan de trabajo o del cronograma de actividades.
2 | ALCANCE |  | Registrar el alcance del plan de trabajo o cronograma de actividades, puede que este afecte a un solo proceso o a varios.
3 | OBJETIVO DEL INDICADOR |  | Registrar el indicador del objetivo con el que se evaluara el respectivo plan de trabajo.
4 | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES |  | Registrar en las casillas destinadas y de acuerdo a cada gestión o proceso, * Nombre de la actividad * Responsable de ejecución * Proceso afectado * Tiempo en que se ejecuta o la periodicidad de ejecución. * Marcar con una X si requiere recursos economicos o no. * Registrar con el 1 el o los meses en que se va a realizar o ejecutar la actividad. * Registrar las observaciones para la ejecución del proceso y los registros o entregables que genera la actividad.
5 | FIRMAS |  | Registrar las firmas del lider de proceso. Del miembro del equipo SIG y del Gerente General.
6 | RESULTADOS |  | Campos automaticos que genera el plan de la cantidad de actividades planeadas vs las ejecutadas.
7 | ACTUAR |  | Monitoreo realizado por el equipo SIG para verificar el cumplimiento y cierre de las actividades.
CONTROL DE CAMBIOS
La trazabilidad de los cambios generados en el documento podrá ser consultada en el Listado Maestro de Documentos.
Versión |  | Descripción Del Cambio |  |  |  | Fecha de Aprobación
1 |  | Elaboración inicial del documento |  |  |  | 26 de diciembre de 2022
Elaborado Por: |  |  |  | Revisado Por: | Aprobado Por:
JULIAN SANTIAGO CUENCA CASTELLANOS |  |  |  | ANDRÉS FELIPE SOLANO CLAROS | EMERSON LEONEL MONTERO VARGAS
Cargo: Analista del SST |  |  |  | Cargo: Director Transf. Digital y SIG | Cargo: Gerente General (e)